Приложение к плану работы школы

План поэтапного перехода

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя   общеобразовательная   школа села Найфельд»

на федеральные государственные образовательные стандарты

основного общего образования

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1.1. | Ознакомление с документацией муниципального и регионального уровня по поэтапному переходу образовательных учреждений Биробиджанского муниципального района и ЕАО на ФГОС основного общего образования. | Февраль – декабрь 2014 г. | Разработка плана поэтапного перехода школы на ФГОС ООО, плана – графика поэтапного перехода на ФГОС ООО. | Администрация школы |
| 1.2. | Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов. Приведение локальной и нормативной базы школы в соответствие с ФГОС ООО. | 2013 – 2014- 2015 учебный год | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов (решение управляющего Совета школы о введении в школе ФГОС, внесение изменений и дополнений в Устав, приказы, положения и др.) | Администрация школы |
| 1.3. | Разработка основной образовательной программы основного образования школы на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития школы | 2014 – 2015 учебный год | Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ с.Найфельд». | Константинова О.П., Константинова Н.А., Чапляева Т.Б. члены творческой группы |
| 1.4. | Внесение изменений в программу развития школы | по мере необходимости | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Чапляева Т.Б., Константинова Н.А. |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 2.1. | Обеспечение координации деятельности введения и реализации ФГОС ООО. Контроль за введением и реализацией ФГОС | С 2015 года постоянно | Приказ о рабочей группе по введению и реализации ФГОС ООО в школе. Приказы о контроле. Информационно-аналитические материалы | Администрация школы |
| 2.2. | Посещение и участие в совещаниях, семинарах-практикумах, круглых столах для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО. Контроль посещения администрацией школы. | постоянно | План информационно-методического сопровождения введения ФГОС ООО. | Администрация школы, педагоги. Контроль посещения администрацией школы. |
| 2.3. | Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки школы к введению ФГОС ООО. | Январь 2015 г. | Приказ о создании рабочей группы школы. | Константинова О.П. |
| 2.4. | Мониторинг «Организация внеурочной деятельности» | 2015 -2020 г. | Школьная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей | Администрация школы |
| 2.5. | Организация психолого-педагогического обеспечения введения ФГОС ООО (рекомендации, диагностические материалы и др.) | постоянно | План психолого-педагогического обеспечения введения ФГОС ООО | Администрация школы |
| 2.6. | Анализ подготовки, введения и реализации ФГОС ООО | Май 2014, 2015 г., далее ежегодно | Аналитическая справка о готовности школы к введению ФГОС ООО | Администрация школы, учителя-предметники |
| 3.Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 3.1. | Изучение методических рекомендаций ИПКПР ЕАО по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения | 2014-2015 г. | Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ с.Найфельд» | Администрация школы, творческая группа, учителя-предметники |
| 3.2. | Учет методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения. | 2014- 2015 год, далее по мере необходимости | Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ с.Найфельд». | Администрация школы, учителя-предметники члены творческой группы |
| 3.3. | Посещение областных и районных семинаров по вопросам разработки рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС ООО | постоянно | Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ с.Найфельд». | Администрация школы, учителя-предметники члены творческой группы |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 4.1. | Выявление степени укомплектованности школы педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО. Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу. | С сентября 2014 года | Мониторинг | Администрация школы |
| 4.2. | Организация повышения квали-фикации учителей, администрации школы по вопросам введения ФГОС ООО. Составление плана- графика. | Сентябрь 2013 года, далее ежегодно | План-график курсовой подготовки в соответствии с заявкой | Константинова О.П. Чапляева Т.Б. |
| 4.3. | Посещение и участие проблемных семинаров, мастер-классов по вопросам введения ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего (полного) общего образования на базе образовательных учреждений района: руководителей образовательных учреждений; руководителей предметных методических объединений; учителей | В соответствии с планом, ежегодно | План проведения семинаров, мастер-классов | Контроль посещения со стороны администрации школы. |
| 4.4. | Посещение семинаров с ведущими издательствами учебной литературы по вопросам введения ФГОС ООО. | Ежегодно | Формирование школьного заказа на учебную литературу по ФГОС ООО. | Библиотекарь школы. Администрация школы |
| 4.5 | Диагностика учителей-предметников для выявления профессиональных затруднений в период перехода на ФГОС ООО. | Январь, май, декабрь 2014 г., далее 1 раз в полугодие | Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов. | Администрация школы. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 5.1. | Обобщение эффективного педагогического опыта по введению ФГОС ООО педагогов школы. | 2015-2020 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. | Администрация школы (контроль), педагоги. |
| 5.2. | Информирование общественности о подготовке и введению ФГОС основного общего образования в школе. | 2015-2020 | Размещение информации на сайте школы. | Администрация школы |
| 5.3. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО. | 2015-2020 | Протоколы родительских собраний | Константинова О.П. Константинова Н.А. Чапляева Т.Б. классные руководители. |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 6.1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | ежегодно | Планы финансово-хозяйственной деятельности школы | Константинова О.П. Кондратюк Н.А. |
| 6.2 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы руководящих и педагогических работников | 2015-2020 | Изменения и дополнения в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы руководящих и педагогических работников | Константинова О.П. Кондратюк Н.А. Председатель совета трудового коллектива |
| 7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 7.1. | Разработка перечня учебного оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО. | 2014-2015 год, далее ежегодно | Перечень учебного оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО. | Администрация школы, учителя-предметники, библиотекарь. |
| 7.2. | Обеспечение оснащенности учебного процесса оборудованием, учебными помещениями в соответствии с требованиями ФГОС ООО (формирование заказа на материально-техническое оборудование) | 2014-2015 год, далее ежегодно | Анализ соответствия материально-технического обеспечения ОУ требованиям ФГОС ООО (учебное, лабораторное, компью-терное, мультимедийное оборудование, наглядные пособия) | Администрация школы, учителя-предметники |
| 7.3. | Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами (медиатека) по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО . | 2014-2015 уч. год, далее ежегодно | Анализ укомплектованности школьной библиотеки | Администрация школы, библиотекарь |
| 7.4. | Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС ООО. Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем | 2014-2015 год, далее ежегодно | Заявка на учебники. | Администрация школы, Библиотекарь |